## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 10 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
FASE 1 — INICIACIÓN Y ANÁLISIS
Conformación de equipo | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Levantamiento de requisitos | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Diagrama de Casos de Uso | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Diagrama Entidad-Relación (MER) | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
FASE 2 — INFRAESTRUCTURA Y BD
Setup Docker + PostgreSQL 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Scripts SQL esquema y carga (01-10) | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Setup FastAPI + SQLAlchemy async | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Setup React + Vite + Zustand | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Script 11 — tablas nuevas y triggers | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
FASE 3 — MÓDULOS CORE (completados)
Módulo Auth (JWT + bcrypt) | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Módulo Usuarios (CRUD + perfiles) | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Módulo Inventario (productos + stock) | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Módulo Proveedores (proveedores + familias) | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
FASE 4 — MÓDULOS OPERATIVOS
Módulo Académico (prog. talleres + ejecución) | 10 | 2 | 10 | 1 | 20%
Módulo Facturación (factura + det_factura) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
Módulo Compras (orden_compra) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Módulo Devoluciones y Mermas | 13 | 2 | 0 | 0 | 0%
FASE 5 — IA E INTEGRACIÓN
Integración Gemma 4 local (OCR) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Lógica de homologación productos | 13 | 2 | 0 | 0 | 0%
Interfaz split-screen + conciliación | 14 | 2 | 0 | 0 | 0%
FASE 6 — PRUEBAS, DESPLIEGUE Y CIERRE
Pruebas de integración y QA | 15 | 2 | 0 | 0 | 0%
Dashboard de BI | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
Despliegue en producción (Cloud) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0%
Capacitación y manuales | 16 | 2 | 0 | 0 | 0%
Marcha blanca y cierre formal | 17 | 1 | 0 | 0 | 0%